## Hoja1
|  | Fecha Inicio Proyecto |  | 2025-03-18 |  | Duración total | 56 | Fecha Fin proyecto | 2025-05-13
Nombre actividad |  | ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | Precedentes
Diseño estructura hardware/software |  | 1 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7
| Esquema Visio Hardware | 2 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7
| Esquema Visio Software | 3 | 2025-03-18 | 2025-03-25 | 7
Diseño de Hardware |  | 4 | 2025-03-25 | 2025-04-29 | 35 | 2
| HMI | 5 | 2025-04-08 | 2025-04-22 | 14 | 7
| Cámara monitorización | 6 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 7 | 5
| Dispositivo de control (uC + Válvulas + Medidas + comunicaciones) | 7 | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 14 | 2
Diseño de Software |  | 8 | 2025-03-25 | 2025-05-06 | 42 | 3
| Código visualización | 9 | 2025-04-15 | 2025-04-29 | 14 | 10
| Códio control de la planta | 10 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 14 | 11
| Database | 11 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 7
| App/Web monitorización | 12 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 7 | 9
Montaje |  | 13 | 2025-04-08 | 2025-05-06 | 28
| Fill-o-Meter / Válvulas | 14 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 7 | 7
| Tuberías+racorería | 15 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 7 | 7
| Relé olla calentamiento (1) | 16 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 7 | 7
| Termopar olla 1 | 17 | 2025-04-08 | 2025-04-15 | 7 | 7
| HMI + controller | 18 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 7 | 5
| ESP32 cam | 19 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 7 | 6
Memoria |  | 20 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 7
Formulas:
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row above]
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]
Fecha Fin = MAX([Fecha Fin, row below]:F7)
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración]